Приложение к распоряжению

Департамента ветеринарии

Ульяновской области

от ____________ № ______

План-график реализации государственной программы

«Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014 – 2018 годах» на 2014 год

тыс.руб.

| Наименование мероприятия/целевого индикатора | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО ответственного исполнителя, должность) | Дата начала реализации мероприятия | Объем средств на реализацию ГП на отчетный год/значение целевого индикатора |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий (краткое описание, % выполнения работы) |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |
| 1. Обеспечение учреждений ветеринарии вакцинами, диагностическими наборами, питательными средами, химическими реактивами, дезинфицирующими средствами, химической лабораторной посудой, ветеринарными инструментами для проведения противоэпизоотических мероприятий, всего, в том числе: | Департамент ветеринарии Ульяновской области, Тарасова В.А., начальник отдела финансового обеспечения – главный бухгалтер, тел.310157 | 01.01.2014 | 3000,0 | 2118,1 | 406,1 | 300,0 | 175,8 | х | х | х | х | х |  |
| федеральный бюджет |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 3000,0 | 2118,1 | 406,1 | 300,0 | 175,8 | Приобретены биопрепараты на сумму 3000,0 тыс.руб | Направлены биопрепараты в ОГБУ для прове-дения проф обработок и диаг-ностических исследований на сумму 2118,1 тыс.руб; выполнено на 70,6 % | Направлены биопрепараты в ОГБУ для прове-дения проф- обработок и диагности-ческих иссле-дований на сумму 406,1 тыс.руб., выполнено на 84,1% | Направлены биопрепараты в ОГБУ для прове-дения проф- обработок и диагности-ческих иссле-дований на сумму 300,0 тыс.руб., выполнено на 94,1 % | Направлены биопрепараты в ОГБУ для прове-дения проф- обработок и диагности-ческих иссле-дований на сумму 175,8 тыс.руб., выполнено на 100,0% |  |
| муниципальный бюджет |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Количество неблагополучных пунктов по заразным болезням животных на территории Ульяновской области, единиц. |  |  | 140 | 25 | 35 | 20 | 34 | х | х | х | х | х |  |
| 1.2.Инвазированность продуктивного сельскохозяйственного поголовья животных, процентов |  |  | 1,55 | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,55 | х | х | х | х | х |  |
| 2. Обеспечение учреждений государственной ветеринарной службы Ульяновской области товарами ветеринарного назначения для проведения лабораторно-диагностических испытаний пищевого и технического сырья, продуктов питания, всего, в том числе: | Департамент ветеринарии Ульяновской области, Тарасова В.А., начальник отдела финансового обеспечения – главный бухгалтер, тел.310157 | 01.01.2014 | 1500,0 | 906,8 | 400,0 | 100,0 | 93,2 | х | х | х | х | х |  |
| федеральный бюджет |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 1500,0 | 906,8 | 400,0 | 100,0 | 93,2 | Приобретены товары ветеринарного назначения на сумму 1500,0 тыс.руб | Направлены товары ветеринарного назначения в ОГБУ для проведения лабораторно-диагностических истытаний на сумму 906,8 тыс.руб, выполнено на 60,5 % | Направлены товары ветеринарного назначения в ОГБУ для проведения лабораторно-диагностических истытаний на сумму 400,0 тыс.руб., выполнено на 87,1 % | Направлены товары ветеринарного назначения в ОГБУ для проведения лабораторно-диагностических истытаний на сумму 100,0 тыс.руб, выполнено на 93,8 % | Направлены товары ветеринарного назначения в ОГБУ для проведения лабораторно-диагностических истытаний на сумму 93,2 тыс.руб, выполнено на 100,0 % |  |
| муниципальный бюджет |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Количество выявленных случаев реализации на продовольственном рынке Ульяновской области опасных для жизни и здоровья населения некачественных и фальсифицированных пищевых продуктов животного происхождения, случаев, единиц |  |  | 1100,0 | 200,0 | 350,0 | 275,0 | 275,0 | х | х | х | х | х |  |
| 3. Развитие материально-технической базы учреждений государственной ветеринарной службы Ульяновской области | Департамент ветеринарии Ульяновской области, Тарасова В.А., начальник отдела финансового обеспечения – главный бухгалтер, тел.310157 | 01.01.2014 | 5500,0 | 3270,0 | 1600,0 | 430,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 5500,0 | 3270,0 | 1600,0 | 430,0 | 200,0 | Приобретено лабораторное оборудование и автотранспорт на сумму 5500,0 тыс.руб | Направлено 5 автотранспортных средств и 5 ламинарных боксов в ОГБУ на сумму 3270,0, выполнено на 59,5 % | Направлено лабораторное оборудование в аккредитованные лаборатории на сумму 1600,0 тыс.руб, выполнено на 88,5% | Направлено лабораторное оборудование в аккредитованные лаборатории на сумму 430,0 тыс.руб, выполнено на 96,4 % | Направлено лабораторное оборудование в аккредитованные лаборатории на сумму 200,0 тыс.руб, выполнено на 100,0 % |  |
| муниципальный бюджет |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Уровень оснащённости учреждений ветеринарии лабораторно-диагностическими приборами, оборудованием, дезинфекционными установками, автотранспортными средствами. процентов |  |  | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | х | х | х | х | х |  |
| Итого по программе, в том числе: |  |  | 10000,0 | 6294,9 | 2406,1 | 830,0 | 469,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 10000,0 |  |  |  |  | Приобретены и направлены в ОГБУ биопрепараты. товары ветеринарного назначения, автотранспорт и лабораторное оборудование на сумму 10000,0 тыс.руб. | Приобретены и направлены в ОГБУ биопрепараты. товары ветеринарного назначения, автотранспорт и лабораторное оборудование на сумму 6294,9 тыс.руб., выполнено на 62,9 % | Приобретены и направлены в ОГБУ биопрепараты. товары ветеринарного назначения, автотранспорт и лабораторное оборудование на сумму 2406,1 тыс.руб., выполнено на 87,0% | Приобретены и направлены в ОГБУ биопрепараты. товары ветеринарного назначения, автотранспорт и лабораторное оборудование на сумму 830,0 тыс.руб, выполнено на 95,3% | Приобретены и направлены в ОГБУ биопрепараты. товары ветеринарного назначения, автотранспорт и лабораторное оборудование на сумму 469,0 тыс.руб., выполнено на 100,0% |  |
| муниципальный бюджет |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |