Итоговый отчет об исполнении государственной программы по итогам 2018 года

Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2021 годах

(наименование государственной программы)

- Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2021 годах» за 2018 год в целом реализована в полном объёме. Поставленные цели и задачи выполнены. Общая сумма расходов на мероприятия Госпрограммы в 2018 году составила 188783,5 тыс.руб., освоение средств составило 188490,5 тыс.руб. или 99,8%.

- Основное мероприятие  «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по обеспечению безопасности пищевой продукции» реализовывалось посредством закупки Агентством ветеринарии Ульяновской области товаров ветеринарного назначения (вакцин, дезсредств, питательных сред, химреактивов, химпосуды и т.п.) и основных средств (автотранспорта, оборудования) с целью дальнейшей передачи их в подведомственные учреждения, находящиеся на территории муниципальных районов и городских округов Ульяновской области.

С 2018 года основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по обеспечению безопасности пищевой продукции» дополнено мероприятием «Организация оснащения учреждений ветеринарии специальным оборудованием для проведения мероприятий по профилактике африканской чумы свиней».

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014 - 2021 годах» направлены на выполнение возложенных на государственную ветеринарную службу полномочий и социальных обязательств.

Противоэпизоотические мероприятия.

Закупаемые за счёт Госпрограммы биопрепараты используются для проведения противоэпизоотических мероприятий в сельхозпредприятиях региона. Их применение позволяет снизить риск возникновения карантинных, в том числе особо опасных болезней, общих для человека и животных. За 2018 год подверглось профилактическим обработкам 128,5 тыс.голов крупного рогатого скота, 229 тыс.голов свиней, 82 тыс.голов мелкого рогатого скота, 1,273 тыс.голов птицы, а также проводились лабораторно-диагностические исследования на выявление заболеваний по 105 наименованиям.

Сохраняется угроза заноса заразных, в том числе особо опасных заболеваний из соседних регионов. В целях усиления мер по недопущению заноса африканской чумы свиней  специалистами государственной ветеринарной службы совместно с УГИБДД УМВД были выставлены круглосуточные посты, досмотрено 719 автотранспортных средств, выявлено 64 нарушения. В 2018 году оздоровлены: 1 неблагополучный пункт  по лейкозу, 1 -  по выскопатогенному гриппу птиц, 6 – по бешенству животных (переходящие с 2017 г.). В целях контроля за эпизоотической ситуацией Агентством ветеринарии осуществляется согласование при ввозе животных и продукции животноводства в регион и вывозе за его пределы. За 2018 год было выдано 898 согласований на перемещение грузов.

Противоэпизоотические мероприятия проводятся в комплексе с привлечением средств из федерального бюджета (в неденежной форме). Из федерального бюджета поступают оплаченные биопрепараты и направляются в подведомственные учреждения  для использования их в сельскохозяйственных предприятиях. В 2018 году поступили ветпрепараты из федерального бюджета на общую сумму 19,0 млн.рублей. В источники финансирования Госпрограммы указанные средства не включены.

Государственный лабораторный мониторинг.

В Ульяновской области, единственной из субъектов Приволжского федерального округа, с 2013 года проводится государственный ветеринарный лабораторный мониторинг безопасности и качества пищевых продуктов и кормов. Мониторинг зарекомендовал себя как эффективное и результативное мероприятие, оборот некачественной и опасной продукции снизился в 6 раз.

Согласно «Плану проведения государственного ветеринарного лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, зерна, муки, хлебобулочных изделий и кормов на 2018 год» утверждённого Губернатором Ульяновской области 19.12.2017 № 272-ПЛ, Агентством ветеринарии Ульяновской области проведены мероприятия по контролю за безопасностью и качеством продуктов питания на территории 7 муниципальных образований и воинских частей, расположенных на территории  региона. В 2018 году обследовано 166 объектов. Особое внимание уделяется образовательным, медицинским и социальным объектам.

Исследован 851 образец продукции. Оборот некачественной продукции составил 4,7%. Генетически-модифицированных организмов в продукции не выявлено. Приостановлено 455 кг, возбуждено 17 административных производств. По факту оборота некачественной и опасной молочной продукции в Управления Роспотребнадзора по Центральным и Приволжским округам направлено 27 информационных писем для принятия мер. В образовательных учреждениях региона заменена продукция от 26 производителей некачественной молочной продукции.

Оборот продукции Ульяновских производителей в бюджетной сети по мясной продукции составил – 98,1%, по растительной продукции – 72,1%, по хлебу – 92,3%, по крупяным изделиям – 50,4%, по молочной продукции – 51%.

На сайте Агентства ветеринарии функционирует и регулярно обновляется раздел «Осторожно – опасная продукция» с общедоступной информацией о недобросовестных производителях.

Оснащение материально-технической базы.

За  2018 год приобретено:

лабораторное оборудование для исследования пищевой продукции на показатели безопасности и качества, на выявление возбудителей особо опасных болезней;

приборы и оборудование для проведения противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий.

Приобретённое лабораторное оборудование направлено в аккредитованные лаборатории, используется для исследований современными высокоточными методами. Оснащение ветеринарных лабораторий специальными приборами и оборудованием являются обязательным условием для аккредитации ветеринарных лабораторий и получение лицензий для работы с микроорганизмами II – IV группы патогенности.

Оборудование для проведения противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий применяется в сельскохозяйственных предприятиях, а также в личных подсобных хозяйствах граждан.

За счёт реализации данного мероприятия значительно обновляется материально-техническая база учреждений, повышается качество предоставления государственных услуг.

Мероприятия по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота

В рамках Госпрограммы   2 года реализуется приоритетный ведомственный проект «Ликвидация лейкоза крупного рогатого скота на территории Ульяновской области».

Основная цель проекта – ликвидация лейкоза крупного рогатого скота на территории Ульяновской области путём реализации комплекса мероприятий в течение 2017 – 2019 годов.

Модель функционирования результатов проекта является логическим продолжением оздоровительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота, которые проводятся в регионе с 2008 года. На начало реализации проекта в Ульяновской области имелось 4  неблагополучных пункта.

Показателями проекта планируется к 2019 году оздоровить все неблагополучные пункты и обеспечить отсутствие инфицированных животных вирусом лейкоза крупного рогатого скота. В реализации проекта участвуют специалисты государственной ветеринарной службы и хозяйствующие субъекты.

Закупленные в рамках реализации проекта ветпрепараты позволяют осуществлять раннюю диагностику заболевания у молодняка животных, что способствует своевременному выведению их из основного стада, не допуская перезаражения других животных.

По результатам реализации этапов проекта в 2017 году оздоровлены 2 неблагополучных пункта – СПК имени Крупской Мелекесского района, КФХ «Дубёнки» Майнского района, в 2018 году оздоровлен 1 неблагополучный пункт в  ПСХ «Красная Звезда» Ульяновского района.  Общая численность животных в сельскохозяйственных предприятиях региона, инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота, не превышает значений, установленных целевыми индикаторами.

Мероприятия по профилактике африканской чумы свиней

С 2018 года в Госпрограмму включено мероприятие «Организация оснащения учреждений ветеринарии специальным оборудованием для проведения мероприятий по профилактике африканской чумы свиней».  Это связано  с резким увеличением в 2017 году количества неблагополучных пунктов по АЧС в соседних регионах (Саратовская область - 51 , Самарская область - 9, Республика Чувашия – 1).

Мероприятия по недопущению возникновения очагов заболевания  АЧС  на территории региона проводятся в соответствии с:

- Планом действий по предотвращению заноса на территорию Российской Федерации АЧС и её распространения на территории Российской Федерации, утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2016 № 2048-р

- Планом мероприятий по предупреждению и профилактике заноса вируса АЧС на территорию Ульяновской области, утверждённым постановлением Губернатора Ульяновской области от 17.01.2013 № 6.

- Решениями Чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Ульяновской области

- За 2018 год проведено:

- 5223 мониторинговых исследований проб биологического материала – 2,4% от общего поголовья свиней,

- 2399 проб патологического материала – 10% от павших животных;

- 359 исследований проб от добытых диких кабанов – 100% от всех добытых животных;

- ежеквартальное обследование предприятий с высоким уровнем биологической защиты (IV компартмент);

- за нарушение правил содержания свинопоголовья к ответственности привлечено - 5 граждан.

В рамках реализации мероприятия был закуплен передвижной ветеринарный пункт, который будет использоваться в случаях угрозы заноса заразных, в том числе особо опасных болезней

Мероприятия Подпрограммы:

Предоставление учреждениям ветеринарии субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Агентству ветеринарии подведомственны 12 областных государственных бюджетных учреждений. На правах учредителя учреждениям были доведены 3 государственных задания по 58 показателям, по которым ежеквартально представляются отчёты. Проводится анализ их исполнения.

Обеспечение деятельности Агентства ветеринарии Ульяновской области

Деятельность Агентства ветеринарии осуществляется в соответствии с полномочиями, установленными постановлением Правительства Ульяновской области  от 19.01.2017 № 1/19-П «Об Агентстве ветеринарии Ульяновской области».

Предоставление   мер    социальной   поддержки  в соответствии с  Законом  Ульяновской области от   02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения ветеринарии

Меры социальной поддержки работникам подведомственных учреждений установлены в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области». Среднесписочная численность получателей составила  40 человек. Целевые индикаторы по данному мероприятию не предусмотрены.

Предоставление   мер   социальной   поддержки   в   соответствии   с  Законом Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа на территории Ульяновской области».

Среднегодовое количество получателей составило 215 ветеринарных специалистов, проживающих и работающих в сельской местности. Ежемесячная  выплата каждому специалисту составляет 325 рублей.

В рамках реализации основного мероприятия Госпрограммы «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по обеспечению безопасности пищевой продукции» было заключено 19 государственных контрактов и 15 договоров.

- Интегральная оценка эффективности реализации Госпрограммы.

3.1. Оценка степени достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы

Показатели, предполагающие отрицательную  динамику:

1) Количество выявленных неблагополучных пунктов по заразным болезням животных на территории Ульяновской области не более

СДЦ1 = (10-1)/10*100+100% = 190,0 %  (заменяется на 90,0%)

2) Инвазированность продуктивного сельскохозяйственного поголовья животных не более

СДЦ2 = (1,38-0,95)/1,38*100 + 100% = 131,1%

3) Количество выявленных случаев реализации на продовольственном рынке Ульяновской области опасных для здоровья и жизни населения некачественных и фальсифицированных пищевых продуктов животного происхождения не более

СДЦ3 = (595-436)/595*100+100% = 126,7 %

4) Объем потребленной в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии электрической энергии в расчете на один квадратный метр площади помещений, занимаемых учреждениями ветеринарии не более

СДЦ4 = (18,9-18,5)/18,9*100+100% = 102,1 %

5) Объем потребленного в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии природного газа в расчете на одного работника учреждения ветеринарии не более

СДЦ5 = (480-474,9)/480*100+100% = 101,1 %

6) Объем потребленной в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии холодной воды в расчете на одного работника учреждения ветеринарии не более

СДЦ6 = (5,65 – 4,2)/5,65*100+100% = 125,6 %

7) Количество нарушений обязательных требований, выявленных Агентством ветеринарии Ульяновской области при проведении проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами ветеринарного законодательства не более

СДЦ7 = (75,0 – 74,6)/75*100+100% = 100,5 %

8) Количество зарегистрированных неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота не более

СДЦ8 = (2 – 1)/2*100+100% = 150,0 % (заменяется на 90,0%)

9) Доля животных, инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота, не более

СДЦ9 = (5 – 2,59)/5*100+100% = 148,2 %

Показатели, предполагающие положительную   динамику:

10) Уровень оснащённости учреждений ветеринарии  лабораторно-диагностическими приборами, оборудованием, дезинфекционными установками, автотранспортом не менее

СДЦ 10 = 73/73*100 = 100%.

11) Полнота выполнения учреждениями ветеринарии государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)

СДЦ11 = 99,84/99,84*100 = 100%.

12) Количество проведенных Агентством ветеринарии Ульяновской области проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами ветеринарного законодательства

СДЦ12 = 764/755*100 = 101,2 %

13) Количество мероприятий внутреннего финансового контроля, проведенных Агентством ветеринарии Ульяновской области в учреждениях ветеринарии

СДЦ13 = 12/12*100 = 100 %

СДЦ = (90,0 +131,1+126,7+102,1+101,1+125,6+100,5+90,0+148,2+100,0+100,0+101,2+100,0)/13 = 109,0%

3.2 Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации государственной программы

УФ = 188490,5/188783,5*100 = 99,98 %

3.3 Оценка степени достижения плановых значений показателей, характеризующих ожидаемый эффект от реализации мероприятий государственной программы

Показатели, предполагающие отрицательную  динамику:

1) уменьшение числа случаев возникновения заразных (в том числе особо опасных) болезней животных

СДЭ1 =  (30-1)/30*100 + 100% = 196,6% (заменяется на 90%)

2) снижение количества зарегистрированных неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота

СДЭ2 =  (2-1)/2*100 + 100% = 150 % (заменяется на 90%)

3) сокращение доли опасной и некачественной продукции животного происхождения, не допущенной по результатам осуществления лабораторного мониторинга к реализации потребителям в Ульяновской области, в общем объеме продукции животного происхождения, исследованной в процессе осуществления указанного мониторинга

СДЭ3 =  (8-5)/8*100 + 100% = 137,5 %

4) сокращение количества нарушений обязательных требований в области ветеринарии, выявленных Агентством ветеринарии Ульяновской области при проведении проверок соблюдения органами государственной власти Ульяновской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами указанных требований

СДЭ4 =  (75,0 – 74,6)/75*100+100% = 100,5 %

Показатели, предполагающие положительную   динамику:

1) увеличение охвата поголовья сельскохозяйственных животных профилактическими мероприятиями, направленными на предотвращение возникновения и распространения заразных (в том числе особо опасных) болезней животных, в связи с которыми могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)

СДЭ5 =99,6/99,6= 100,0%

СДЭ = (90+90+137,5+100,5+100)/5=103,6 %

3.4 Степень соответствия результатов реализации основных мероприятий, предусмотренных государственной программой, значениям целевых индикаторов государственной программы

СОМ = 100,0 % (по 2 основным мероприятиям установлены целевые индикаторы)

И = (109+99,98+103,6+100,0)/4 – (99,98-109) = 112,17%

Согласно проведённой интегральной оценки, реализация государственной программы за 2018 год может быть признана эффективной (значение более 80 %).

- Сведения об объемах финансирования.

| № п/п | Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. | Предоставленное финансирование, тыс. руб. | Освоение, тыс. руб. | В рамках, каких соглашений поступают средства из ФБ, МБ и ИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Областной бюджет | Областной бюджет |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по обеспечению безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение подведомственных Агентству ветеринарии Ульяновской области областных государственных бюджетных учреждений государственной ветеринарной службы Ульяновской области (далее - учреждения ветеринарии) вакцинами, диагностическими наборами, питательными средами, химическими реактивами, дезинфицирующими средствами, химической лабораторной посудой, ветеринарными инструментами для проведения противоэпизоотических мероприятий | Агентство ветеринарии Ульяновской области | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |  |
| 2 | Обеспечение учреждений ветеринарии товарами ветеринарного назначения для проведения лабораторно-диагностических испытаний пищевого и технического сырья, продуктов питания | Агентство ветеринарии Ульяновской области | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |
| 3 | Развитие материально-технической базы учреждений ветеринарии | Агентство ветеринарии Ульяновской области | 4385,4 | 4385,4 | 4385,4 |  |
| 4 | Обеспечение учреждений ветеринарии диагностическими наборами, дезинфицирующими средствами, расходными материалами для проведения мероприятий по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота | Агентство ветеринарии Ульяновской области | 3200,0 | 3200,0 | 3050,0 |  |
| 5 | Организация оснащения учреждений ветеринарии специальным оборудованием для проведения мероприятий по профилактике африканской чумы свиней | Агентство ветеринарии Ульяновской области | 900,0 | 900,0 | 900,0 |  |
|  | Итого |  | 13485,4 | 13485,4 | 13485,4 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014 - 2021 годах» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Предоставление учреждениям ветеринарии субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания | Агентство ветеринарии Ульяновской области | 157554,3 | 157554,3 | 157554,3 |  |
| 5 | Обеспечение деятельности Департамента ветеринарии Ульяновской области | Агентство ветеринарии Ульяновской области | 15557,5 | 15557,5 | 15265,5 |  |
| 6 | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа на территории Ульяновской области» | Агентство ветеринарии Ульяновской области | 803,0 | 803,0 | 802,0 |  |
| 7 | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения ветеринарии | Агентство ветеринарии Ульяновской области | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 175298,1 | 175298,1 | 175005,1 |  |
| Всего по госпрограмме |  |  | 188783,5 | 188783,5 | 188490,5 |  |

- Сведения о достижении целевых индикаторов.

| № п/п | Наименование раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Значение за предшествующий год | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План*100 или (план – факт)/план*100 +100) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение подведомственных Агентству ветеринарии Ульяновской области учреждений ветеринарии вакцинами, диагностическими наборами, питательными средами, химическими реактивами, дезинфицирующими средствами, химической лабораторной посудой, ветеринарными инструментами для проведения противоэпизоотических мероприятий | Количество выявленных неблагополучных пунктов по заразным болезням животных на территории Ульяновской области не более, единиц | 8 | 10 | 1 | 190% | Для показателя характерна отрица-тельная динамика. То, что фактическое значение является ниже запланированного, свидетельствует о качественном его достижении. Возникновение неблагополучных пунктов зависит от эпизоотической ситуации ПФО и в России в целом, заранее запланировать количество неблагополучных пунктов не представляется возможным |
| 2 |  | Инвазирован-ность продук-тивного сель-скохозяйствен-ного поголовья животных не более, процентов | 0,89 | 1,38 | 0,95 | 131,1% | Для показателя характерна отрица-тельная динамика. То, что фактическое значение является ниже запланированного, свидетельствует о качественном его достижении. Ввиду проведения специальных оздоровительных мероприятий заболеваемость животных инвазионными болезнями не достигла планируемого порога. |
| 3 | Обеспечение учреждений ветеринарии товарами ветеринарного назначения для проведения лабораторно-диагностических испытаний пищевого и технического сырья, продуктов питания | Количество выявленных случаев реализации на продовольственном рынке Ульяновской области опасных для жизни и здоровья населения некачественных и фальсифицированных пищевых продуктов животного происхождения не более , случаев | 486 | 595 | 436 | 126,7 % | Снизилось количество случаев реализации опасных и некачественных пищевых продуктов животного происхождения. |
| 4 | Развитие материально-технической базы учреждений ветеринарии | Уровень оснащенности подведомствен-ных Агентству ветеринарии Ульяновской области областных государственных бюджетных учреждений государственной ветеринарной службы Ульяновской области (далее - учреждения ветеринарии) лабораторно-диагностическими приборами, оборудованием, дезинфекционными установками, автотранспортными средствами, процентов | 72,0 | 73,0 | 73,0 | 100,0% | Показатель достигнут. |
| 5 | Обеспечение учреждений ветеринарии диагностическими наборами, дезинфицирующими средствами, расходными материалами для проведения мероприятий по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота | Количество зарегистрированных неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота не более, единиц | 2 | 2 | 1 | 150,0% | За счёт качественно организованной работы сократилось количество неблагополучных пунктов раньше намеченного срока |
| 6 |  | Доля животных, инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота, не более, процентов | 3,5 | 5,0 | 2,59 | 148,2% | В результате проведённых мероприятий животные-вирусоносители были выведены на убой в конце 4 квартала 2017 года |
| 5 | Предоставление учреждениям ветеринарии субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания | Степень выполнения учреждениями ветеринарии государственных заданий, процентов | 99,83 | 99,84 | 99,84 | 100,0% | Показатель достигнут. |
|  |  | Объем потребленной в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии электрической энергии в расчете на один квадратный метр площади помещений, занимаемых учреждениями ветеринарии, не более, кВт/час | 19,0 | 18,9 | 18,5 | 102,1% | На систематической основе проводятся мероприятия по энергосбережению |
|  |  | Объем потребленного в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии природного газа в расчете на одного работника учреждения ветеринарии не более, куб.м | 453,1 | 480,0 | 474,9 | 101,1% | На систематической основе проводятся мероприятия по энергосбережению |
|  |  | Объем потребленной в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии холодной воды в расчете на одного работника учреждения ветеринарии не более, куб.м | 4,1 | 5,65 | 4,2 | 125,6% | На систематической основе проводятся мероприятия по энергосбережению |
| 6 | Обеспечение деятельности Агентства ветеринарии Ульяновской области | Количество нарушений обязательных требований, выявленных Агентством ветеринарии Ульяновской области при проведении проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных ветеринарным законодательством не более, процентов | 71,1 | 75,0 | 74,6 | 100,5% | Показатель имеет отрицательную динамику. Снизилось количество нарушений требований ветеринарного законодательства |
|  |  | Количество проведенных Агентством ветеринарии Ульяновской области проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных ветеринарным законодательством, единиц | 762 | 755 | 764 | 101,2 | Показатель достигнут за счёт увеличения количества проверок |
|  |  | Количество мероприятий внутреннего финансового контроля, проведенных Департаментом ветеринарии Ульяновской области в учреждениях ветеринарии, единиц | 12 | 12 | 12 | 100,0 | Показатель достигнут |

- Сведения о достижении показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы

1) увеличение охвата поголовья сельскохозяйственных животных профилактическими мероприятиями, направленными на предотвращение возникновения и распространения заразных (в том числе особо опасных) болезней животных, в связи с которыми могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)

Плановое значение – до 99,6 %.

Фактическое значение – 99,6%.

2) уменьшение числа случаев возникновения заразных (в том числе особо опасных) болезней животных

Плановое значение – до 30 случаев.

Фактическое значение – 1 случай.

3) снижение количества зарегистрированных неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота

Плановое значение – до 2 пунктов.

Фактическое значение – 1 пункт.

4) сокращение доли опасной и некачественной продукции животного происхождения, не допущенной по результатам осуществления лабораторного мониторинга к реализации потребителям в Ульяновской области, в общем объеме продукции животного происхождения, исследованной в процессе осуществления указанного мониторинга

Плановое значение – до 8 %.

Фактическое значение – 5 %.

5) сокращение количества нарушений обязательных требований в области ветеринарии, выявленных Агентством ветеринарии Ульяновской области при проведении проверок соблюдения органами государственной власти Ульяновской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами указанных требований

Плановое значение – до 75 %.

Фактическое значение – 74,6 %.

- Итоговый отчет об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам  2018 года.

| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Финансирование (по всем источникам), тыс. руб. |  | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Начало | Окончание | Плановое | Фактическое | запланированные | достигнутые |
| 1. Обеспечение учреждений ветеринарии вакцинами, диагностическими наборами, питательными средами, химическими реактивами, дезинфицирующими средствами, химической лабораторной посудой, ветеринарными инструментами для проведения противоэпизоотических мероприятий, всего | Агентство ветеринарии Ульяновской области, Тарасова В.А., начальник отдела финансового обеспечения и государственных закупок, тел.310157 | 01.01. 2018 | 31.12.2018 | 01.01. 2018 | 01.12.2018 | 3500,0 | 3500,0 |  |  |
| Количество неблагополучных пунктов по заразным болезням животных на территории Ульяновской области, единиц. |  |  |  |  |  | x | x | 10 | 1 Показатель с отрицательной динамикой. Фактическое значение меньше планового означает его выполнение. |
| Инвазированность продуктивного сельскохозяйственного поголовья животных, процентов |  |  |  |  |  | x | x | 1,38 | 0,95 Показатель с отрицательной динамикой. Фактическое значение меньше планового означает его выполнение. |
| 2. Обеспечение учреждений государственной ветеринарной службы Ульяновской области товарами ветеринарного назначения для проведения лабораторно-диагностических испытаний пищевого и технического сырья, продуктов питания, всего, в том числе: | Агентство ветеринарии Ульяновской области, Тарасова В.А., начальник отдела финансового обеспечения и государственных закупок, тел.310157 | 01.01. 2018 | 31.12.2018 | 01.01. 2018 | 01.12.2018 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |
| Количество выявленных случаев реализации на продовольственном рынке Ульяновской области опасных для жизни и здоровья населения некачественных и фальсифицированных пищевых продуктов животного происхождения, случаев, единиц |  |  |  |  |  | x | x | 595 | 436 Показатель указывает на количество выявляемых нарушений при реализации пищевой продукции. |
| 3. Развитие материально-технической базы учреждений государственной ветеринарной службы Ульяновской области | Агентство ветеринарии Ульяновской области, Тарасова В.А., начальник отдела финансового обеспечения и государственных закупок, тел.310157 | 01.01. 2018 | 31.12.2018 | 01.01. 2018 | 01.12.2018 | 4385,4 | 4385,4 |  |  |
| Уровень оснащённости учреждений ветеринарии лабораторно-диагностическими приборами, оборудованием, дезинфекционными установками, автотранспортными средствами. процентов |  |  |  |  |  | x | x | 73,0 | 73,0 |
| 4. Обеспечение учреждений ветеринарии диагностическими наборами, дезинфицирующими средствами, расходными материалами для проведения мероприятий по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота | Агентство ветеринарии Ульяновской области, Тарасова В.А., начальник отдела финансового обеспечения и государственных закупок, тел.310157 | 01.01. 2018 | 31.12.2018 | 01.01. 2018 | 01.12.2018 | 3200,0 | 3200,0 |  |  |
| Количество зарегистрированных неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота не более, единиц |  |  |  |  |  | х | х | 2 | 1 За счёт качественно организованной работы сократилось количество неблагополучных пунктов раньше намеченного срока |
| Доля животных, инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота не более, процентов |  |  |  |  |  | х | х | 5 | 2,59 В соответствии с мероприятиями по ликвидации лейкоза крс животные-вирусоносители выведены на убой в конце 4 квартала 2018 г |
| 5. Организация оснащения учреждений ветеринарии специальным оборудованием для проведения мероприятий по профилактике африканской чумы свиней | Агентство ветеринарии Ульяновской области, Тарасова В.А., начальник отдела финансового обеспечения и государственных закупок, тел.310157 | 01.01. 2018 | 31.12.2018 | 01.01. 2018 | 01.12.2018 | 900,0 | 900,0 |  |  |
| 6. Предоставление учреждениям ветеринарии субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Агентство ветеринарии Ульяновской области, Тарасова В.А., начальник отдела финансового обеспечения и государственных закупок, тел.310157 | 01.01. 2018 | 31.12.2018 | 01.01. 2018 | 01.12.2018 | 157554,3 | 157554,3 |  |  |
| Полнота выполнения учреждениями ветеринарии государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), % |  |  |  |  |  |  |  | 99,84 | 99,84 |
| Объем потребленной в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии электрической энергии в расчете на один квадратный метр площади помещений, занимаемых учреждениями ветеринарии не более, кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  | 18,9 | 18,5 Проводятся мероприятия по экономии энергоресурсов на систематической основе |
| Объем потребленного в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии природного газа в расчете на одного работника учреждения ветеринарии не более, куб. м |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 | 474,9 Проводятся мероприятия по экономии энергоресурсов на систематической основе |
| Объем потребленной в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии холодной воды в расчете на одного работника учреждения ветеринарии, куб. м |  |  |  |  |  |  |  | 5,65 | 4,2 Проводятся мероприятия по экономии энергоресурсов на систематической основе |
| 5. Обеспечение деятельности Агентства ветеринарии Ульяновской области | Агентство ветеринарии Ульяновской области, Тарасова В.А., начальник отдела финансового обеспечения и государственных закупок, тел.310157 | 01.01. 2018 | 31.12.2018 | 01.01. 2018 | 01.12.2018 | 15557,5 | 15557,5 |  |  |
| Количество нарушений обязательных требований, выявленных Агентством ветеринарии Ульяновской области при проведении проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами ветеринарного законодательства, % |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 | 74,6 Снизилось количество нарушений ветеринарного законодательства |
| Количество проведенных Агентством ветеринарии Ульяновской области проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами ветеринарного законодательства, единиц |  |  |  |  |  |  |  | 755 | 764 Увеличено количество проверок |
| Количество мероприятий внутреннего финансового контроля, проведенных Агентством ветеринарии Ульяновской области в учреждениях ветеринарии, единиц |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 |
| 6. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области" молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения ветеринарии | Агентство ветеринарии Ульяновской области, Тарасова В.А., начальник отдела финансового обеспечения и государственных закупок, тел.310157 | 01.01. 2018 | 31.12.2018 | 01.01. 2018 | 01.12.2018 | 803,0 | 803,0 |  |  |
| 7. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО "О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа на территории Ульяновской области" | Агентство ветеринарии Ульяновской области, Тарасова В.А., начальник отдела финансового обеспечения и государственных закупок, тел.310157 | 01.01. 2018 | 31.12.2018 | 01.01. 2018 | 01.12.2018 | 1383,3 | 1383,3 |  |  |
| Итого по программе : |  |  |  |  |  | 188783,5 | 188783,5 |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в государственную программу за 2018 год

«Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2021 годах»

(наименование государственной программы)

| N п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Правительства Ульяновской области от 16.08.2018 № 19/380-П | - Увеличение объёмов финансирования Госпрограммы: - Уточнение ожидаемого эффекта реализации Госпрограммы - Дополнение мероприятием по профилактике африканской чумы свиней | Распоряжение Агентства ветеринарии Ульяновской области от 12.10.2018 № 511-р |
| 2 | Постановление Правительства Ульяновской области от 26.09.2018 № 21/452-П | - Увеличение объёмов финансирования Госпрограммы | Распоряжение Агентства ветеринарии Ульяновской области от 01.11.2018 № 557-р |
| 3 | Постановление Правительства Ульяновской области от 29.10.2018 № 24/523-П | - Продление действия Госпрограммы на период до 2021 года | Изменение в план-график не требовалось |
| 4 | Постановление Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/576-П | - Увеличение объёмов финансирования Госпрограммы | Распоряжение Агентства ветеринарии Ульяновской области от 22.11.2018 № 590-р |
| 5 | Постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2018 № 28/630-П | - Увеличение объёмов финансирования Госпрограммы | Распоряжение Агентства ветеринарии Ульяновской области от 13.12.2018 № 629-р |

Если программа реализуется в первый год, то графа не заполняется

Графы X не заполняются