- ПРИЛОЖЕНИЕ

План-график реализации государственной программы на 2021 год

«Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области»

| Наименование мероприятия/целевого индикатора | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО ответственного исполнителя) | Плановый срок реализации мероприятий | Код целевой статьи | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы, тыс. руб. | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание планируемых к выполнению работ / значение целевого индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий, направленных на обеспечение безопасности пищевой продукции» всего, в том числе: | Агентство ветеринарии Ульяновской области (далее – Агентство), Тарасова Н.В. | 2020-2024 гг. | 9400100000 | 26881,5 | Уменьшение количества случаев возникновения заразных (в том числе особо опасных) болезней животных, сокращение доли опасной и некачественной продукции животного происхождения, не допущенной по результатам осуществления лабораторного мониторинга к реализации потребителям в Ульяновской области, в общем объёме продукции животного происхождения, исследованной в процессе осуществления указанного мониторинга |
| Целевой индикатор 1 «Количество выявленных неблагополучных пунктов по заразным болезням животных на территории Ульяновской области не более, единиц» | Х | 2020-2024 гг. | Х | Х | 28 |
| Целевой индикатор 2 «Инвазированность продуктивного сельскохозяйственного поголовья животных не более, процентов» | Х | 2020-2024 гг. | Х | Х | 1,37 |
| Целевой индикатор 3 «Количество выявленных случаев реализации на продовольственном рынке Ульяновской области опасных для жизни и здоровья населения некачественных и фальсифицированных пищевых продуктов животного происхождения, не более, случаев» | Х | 2020-2024 гг. | Х | Х | 490 |
| Целевой индикатор 4 «Оснащение подведомственных Агентству ветеринарии Ульяновской области организаций (далее - учреждения ветеринарии) транспортными средствами и оборудованием, баллов» |  |  |  |  | 5 |
| Целевой индикатор 5 «Способность Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области (далее – Ветеринарная служба) предупреждать занос и распространение болезней и других опасностей, связанных с животными и животноводческой продукцией» | Х | 2020-2024 гг. | Х | Х | 5 |
| 1.1. Обеспечение учреждений ветеринарии вакцинами, диагностическими наборами, питательными средами, химическими реактивами, дезинфицирующими средствами, химической лабораторной посудой, ветеринарными инструментами для проведения противоэпизоотических мероприятий | Агентство, Тарасова Н.В. | 2020-2024 гг. | 9400100000 | 6500,0 | Выполнение ежегодного плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Ульяновской области, согласованного с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, направленного на профилактику заразных, в том числе опасных болезней животных. Проведение конкурсной процедуры по закупке биопрепаратов (аукционы, запрос котировок, прямые договора) в соответствии с утверждённым планом-графиком закупок. Заключение государственных контрактов и договоров по результатам проведения конкурсных процедур. Издание распоряжения Агентства на передачу биопрепаратов в ОГБУ «Симбирский центр ветеринарной медицины» для дальнейшего учёта и распределения в ОГБУ. Направление биопрепаратов в ОГБУ для проведения проф. обработок и диагностических исследований |
| 1.2. Обеспечение учреждений ветеринарии товарами ветеринарного назначения для проведения лабораторно-диагностических испытаний пищевого и технического сырья, продуктов питания | Агентство, Тарасова Н.В. | 2020-2024 гг. | 9400100000 | 6700,0 | Выполнение ежегодного плана проведения государственного ветеринарного лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, зерна, муки, хлебобулочных изделий и кормов, утверждённого Губернатором Ульяновской области. Проведение конкурсной процедуры по закупке товаров ветеринарного назначения (аукционы, запрос котировок, прямые договора) в соответствии с утверждённым планом планом-графиком закупок. Заключение государственных контрактов и договоров по результатам проведения конкурсных процедур. Издание распоряжения Агентства на передачу товаров ветеринарного назначения в ОГБУ «Симбирский центр ветеринарной медицины» для дальнейшего учёта и распределения в ОГБУ. Направление товаров ветеринарного назначения в ОГБУ для проведения лабораторно-диагностических испытаний |
| 1.3. Развитие материально-технической базы учреждений ветеринарии | Агентство, Тарасова Н.В. | 2020-2024 гг. | 9400100000 | 4685,4 | Обновление материально-технической базы подведомственных учреждений. Проведение конкурсной процедуры по закупке оборудования (аукционы, запрос котировок, прямые договора) в соответствии с утверждённым планом планом-графиком закупок для замены устаревшего оборудования и приобретение нового оборудования с целью обеспечения деятельности ОГБУ, внедрения новых методов исследования. Заключение государственных контрактов и договоров по результатам проведения конкурсных процедур. Издание распоряжения Агентства на передачу лабораторного оборудования в ОГБУ |
| 1.4. Организация оснащения учреждений ветеринарии специальным оборудованием для проведения мероприятий по профилактике африканской чумы свиней | Агентство, Тарасова Н.В. | 2020-2024 гг. | 9400100000 | 2096,1 | Выполнение мероприятий по профилактике африканской чумы свиней в регионе. Проведение конкурсной процедуры по закупке веттоваров (аукционы, запрос котировок, прямые договора) в соответствии с утверждённым планом планом-графиком закупок. Заключение государственных контрактов и договоров по результатам проведения конкурсных процедур. Издание распоряжения на передачу оборудования в ОГБУ. Направление оборудования в ОГБУ для проведения мероприятий по профилактике африканской чумы свиней |
| 1.5. Организация цифрового учета и идентификации животных | Агентство, Тарасова Н.В. | 2020-2024 гг. | 9400100000 | 6900,0 | Закупка программного обеспечения, оборудования, материальных запасов, работ, услуг в целях создания системы цифрового учёта и идентификации животных на территории Ульяновской области. Заключение контрактов или прямых договоров на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с утверждённым планом-графиком закупок. В случае необходимости издание распоряжения Агентства на передачу товаров в ОГБУ |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |
| 3. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и учреждений ветеринарии» |  | 2020-2024 гг. | 9410100000 | 206794,0 |  |
| Целевой индикатор 6 «Степень выполнения учреждениями ветеринарии государственных заданий, процентов» | Х | 2020-2024 гг. | Х | Х | 99,85 |
| Целевой индикатор 7 «Способность Ветеринарной службы осуществлять управление рисками на основе экспертной оценки рисков» | Х | 2020-2024 гг. | Х | Х | 5 |
| Целевой индикатор 8 «Количество выявленных рисков нанесения вреда здоровью населения при реализации на продовольственном рынке Ульяновской области пищевых продуктов животного происхождения» | Х | 2020-2024 гг. | Х | Х | 600 |
| Целевой индикатор 9 «Количество контрольных мероприятий, проведенных Агентством ветеринарии Ульяновской области в учреждениях ветеринарии, единиц» | Х | 2020-2024 гг. | Х | Х | 4 |
| Целевой индикатор 10 «Количество проверок соблюдения законодательства в области обращения с животными на территории Ульяновской области» | Х | 2020-2024 гг. | Х | Х | 40 |
| Целевой индикатор 11 «Объем потребленной в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии электрической энергии в расчете на 1 кв. м площади занимаемых ими помещений, кВт/ч» | Х | 2020-2024 гг. | Х | Х | 18,9 |
| Целевой индикатор 12 «Объем потребленного в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии природного газа в расчете на одну штатную единицу, куб. м» | Х | 2020-2024 гг. | Х | Х | 478 |
| Целевой индикатор 13 «Объем потребленной в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии холодной воды в расчете на одну штатную единицу, куб. м» | Х | 2020-2024 гг. | Х | Х | 5,65 |
| 3.1. Предоставление учреждениям ветеринарии субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания | Агентство, Тарасова Н.В. | 2020-2024 гг. | 9410160020 | 188520,7 | Выполнение подведомственными учреждениями государственного задания |
| 3.2. Финансовое обеспечение деятельности Агентства ветеринарии Ульяновской области | Агентство, Тарасова Н.В. | 2020-2024 гг. | 9410180010 | 16086,9 | Выполнение возложенных полномочий в соответствии с нормами федерального и регионального законодательства |
| 3.3 Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области» | Агентство, Тарасова Н.В. | 2020-2024 гг. | 9410180030 | 842,4 | Повышение материальной заинтересованности специалистов, работающих в сельской местности. Предоставление мер соцподдержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности в зависимости от числа специалистов, работающих и проживающих в сельской местности |
| 3.4. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.10.2020 N 103-ЗО "О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области" | Агентство, Тарасова Н.В. | 2020-2024 гг. | 9410180050 | 1344,0 | Привлечение в отрасль молодых специалистов. Предоставление мер соцподдержки молодым специалистам (на заявительной основе) получение мер соцподдержки определяется Агентством ветеринарии на основании документов, предоставленных работников, по основаниям, установленным Порядком на реализацию Закона № 103-ЗО. По каждому получателю издаётся распоряжение Агентства |
| Итого по подпрограмме | Агентство, Тарасова Н.В. | 2020-2024 гг. | 9410000000 | 206794,0 |  |
| Итого по программе | Агентство, Тарасова Н.В. | 2020-2024 гг. | 9400000000 | 233675,5 |  |