Отчёт

об исполнении государственной программы за 1 полугодие 2020 года

«Развитие Государственной ветеринарной службы

Российской Федерации на территории Ульяновской области»

- Программные мероприятия по итогам 1 полугодия 2020 года выполняются в соответствии с определёнными государственной программой объёмом финансирования и целевыми индикаторами.

Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по обеспечению безопасности пищевой продукции». Расходы исполнены на 44,6 процента. В рамках данного мероприятия производится закупка оборудования и расходных материалов для нужд учреждений ветеринарии. После поставки товаров нефинансовые активы передаются в учреждения ветеринарии. По состоянию на 01.07.2020 закуплены автомобили, дезбарьер, пароформалиновая камера. Также для нужд учреждений ветеринарии закуплены наборы диагностические, питательные среды, дез. средства, антигельминтики, расходные материалы для нужд лабораторий. Оплата производится после поставки товара.

Мероприятие «Предоставление учреждениям ветеринарии субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания». Расходы исполнены на 63,6 процента. В начале 2020 года произведена реорганизация учреждений в форме присоединения: ОГБУ «Кузоватовский центр ветеринарии и безопасности продовольствия» присоединён к ОГБУ «Новоспасский центр ветеринарии и безопасности продовольствия», ОГБУ «Ульяновский центр ветеринарии и безопасности продовольствия» присоединён к ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия». По состоянию на 01.07.2020 Агентству ветеринарии подведомственны 10 областных государственных бюджетных учреждений. На правах учредителя учреждениям были доведены государственные задания, по которым ежеквартально представляются отчёты. Проводится анализ их исполнения.

Мероприятие «Обеспечение деятельности Агентства ветеринарии Ульяновской области». Расходы исполнены на 38,9 процента. Деятельность Агентства ветеринарии осуществляется в соответствии с полномочиями, установленными постановлением Правительства Ульяновской области от 19.01.2017 № 1/19-П «Об Агентстве ветеринарии Ульяновской области».

Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа на территории Ульяновской области». Расходы исполнены на 57,4 процента. Ежемесячная выплата специалисту в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО составляет 325 рублей.

Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения ветеринарии». Расходы исполнены на 8,5 процента. Меры социальной поддержки работникам подведомственных учреждений установлены в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области».

В целом целевые индикаторы государственной программы согласно разделу 3 отчёта о реализации государственной программы выполняются равномерно.

- Сведения об объемах финансирования.

| № п/п | Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объем финансирования на 2020 год, тыс. руб. |  |  |  | Предоставленное финансирование на 01.07.2020, тыс. руб. |  |  | Освоение на 01.07.2020, тыс. руб. |  |  | Сведения о заключенных (планируемых к заключению) контрактах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |  | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ |  |
| Государственная программа «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий, направленных на обеспечение безопасности пищевой продукции» |  |  | 19981,5 |  |  |  | 8907,9 |  |  | 8907,9 |  |  |
| 1.1 | Обеспечение учреждений ветеринарии вакцинами, диагностическими наборами, питательными средами, химическими реактивами, дезинфицирующими средствами, химической лабораторной посудой, ветеринарными инструментами для проведения противоэпизоотических мероприятий | Агентство ветеринарии Ульяновской области |  | 5700,0 |  |  |  | 3087,1 |  |  | 3087,1 |  | Оплата производится по факту поставки товаров. Закуплены наборы диагностические, питательные среды, дез. средства, антигельминтики. Заключены договора на поставку игл, пробирок, диагностических наборов, вакцин на сумму1620,9 тыс. рублей. На остаток в сумме 992,7 тыс. рублей планируется закупка диагностических наборов. |
| 1.2 | Обеспечение учреждений ветеринарии товарами ветеринарного назначения для проведения лабораторно-диагностических испытаний пищевого и технического сырья, продуктов питания | Агентство ветеринарии Ульяновской области |  | 2500,0 |  |  |  | 30,7 |  |  | 30,7 |  | Оплата производится по факту поставки товаров. Закуплены расходные материалы для нужд лабораторий. Заключены договора на диагностические наборы в сумме 467,2 тыс. рублей. На остаток средств готовится документация по закупке питательных сред, диагностических наборов. |
| 1.3 | Развитие материально-технической базы учреждений ветеринарии | Агентство ветеринарии Ульяновской области |  | 9685,4 |  |  |  | 3823,0 |  |  | 3823,0 |  | Оплата производится по факту поставки товаров. Закуплены автомобили. Заключены договора на поставку оборудования, лаб. стола в сумме 5472,4 тыс. рублей. На остаток средств готовится документация на закупку термостаток. |
| 1.4 | Организация оснащения учреждений ветеринарии специальным оборудованием для проведения мероприятий по профилактике африканской чумы свиней | Агентство ветеринарии Ульяновской области |  | 2096,1 |  |  |  | 1967,0 |  |  | 1967,0 |  | Оплата производится по факту поставки товаров. Закуплены дезбарьер, пароформалиновая камера.На остаток средств готовится документация по закупке лактометров. |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Предоставление учреждениям ветеринарии субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания | Агентство ветеринарии Ульяновской области |  | 134515,1 |  |  |  | 85566,3 |  |  | 85566,3 |  | Средства из ФБ, МБ, ИИ не предусмотрены |
| 4 | Обеспечение деятельности Агентства ветеринарии Ульяновской области | Агентство ветеринарии Ульяновской области |  | 16544,3 |  |  |  | 6430,7 |  |  | 6430,7 |  | Средства из ФБ, МБ, ИИ не предусмотрены |
| 5 | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО "О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа на территории Ульяновской области" | Агентство ветеринарии Ульяновской области |  | 696,4 |  |  |  | 399,8 |  |  | 399,8 |  | Средства из ФБ, МБ, ИИ не предусмотрены |
| 6 | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области" молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения ветеринарии | Агентство ветеринарии Ульяновской области |  | 827,9 |  |  |  | 70,2 |  |  | 70,2 |  | Средства из ФБ, МБ, ИИ не предусмотрены |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | 152583,7 |  |  |  | 92466,9 |  |  | 92466,9 |  |  |
|  | Всего по программе |  |  | 172565,2 |  |  |  | 101374,8 |  |  | 101374,8 |  |  |

- Сведения о достижении целевых индикаторов.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение на 01.07.2020 | Процент достижения целевого индикатора | Обоснование отклонений значений индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество выявленных неблагополучных пунктов по заразным болезням животных на территории Ульяновской области не более | единица | 29 | 4 | 186,2 % | Показатель предполагает отрицательную динамику. При выявлении неблагополучных пунктов по заразным болезням животных на территории Ульяновской области наибольшая доля приходится на заболевание бешенством диких плотоядных животных. Данное заболевание имеет природно-очаговый фактор, в связи с чем цикличность его возникновения прогнозировать сложно. |
| 2 | Инвазированность продуктивного сельскохозяйственного поголовья животных | процент | 1,37 | 0,8 | 141,6 % | Показатель предполагает отрицательную динамику. Показатель выполняется равномерно |
| 3 | Количество выявленных случаев реализации на продовольственном рынке Ульяновской области опасных для жизни и здоровья населения некачественных и фальсифицированных пищевых продуктов животного происхождения не более | единица | 590 | 183 | 169,0 % | Показатель предполагает отрицательную динамику. Означает снижение количества опасных и некачественных продуктов питания, поступающих в реализацию |
| 4 | Уровень оснащенности учреждений ветеринарии лабораторно-диагностическими приборами, оборудованием, дезинфекционными установками, автотранспортными средствами | процент | 73 | 73 | 100,0 % | Показатель предполагает положительную динамику. Показатель выполняется равномерно. |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Степень выполнения учреждениями ветеринарии государственных заданий | процент | 99,84 | 100,0 | 100,0 % | Показатель предполагает положительную динамику. Показатель выполняется равномерно. |
| 2 | Количество нарушений обязательных требований, выявленных Агентством ветеринарии Ульяновской области при проведении проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных ветеринарным законодательством | процент | 73,0 | - | - | Показатель предполагает отрицательную динамику. Показатель в 2020 году не выполняется в связи с изменениями полномочий Агентства ветеринарии Ульяновской области. |
| 3 | Количество проведенных Агентством ветеринарии Ульяновской области проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных ветеринарным законодательством | единица | 760 | - | - | Показатель предполагает положительную динамику. Показатель в 2020 году не выполняется в связи с изменениями полномочий Агентства ветеринарии Ульяновской области. |
| 4 | Количество контрольных мероприятий, проведенных Агентством ветеринарии Ульяновской области в учреждениях ветеринарии | единица | 12 | 3 | 100,0 % | Показатель предполагает положительную динамику. Показатель выполняется равномерно. На год запланировано 10 контрольных мероприятий. Проведено 8 проверок. |
| 5 | Объем потребленной в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии электрической энергии в расчете на один квадратный метр площади помещений, занимаемых учреждениями ветеринарии, не более | кВт/ч | 19,0 | 9,0 | 152,6 % | Показатель предполагает отрицательную динамику. Показатель выполняется равномерно. Проводятся мероприятия по энергосбережению |
| 6 | Объем потребленного в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии природного газа в расчете на одного работника учреждения ветеринарии не более | куб.м | 480,0 | 226,1 | 152,9 % | Показатель предполагает отрицательную динамику. Показатель выполняется равномерно. |
| 7 | Объем потребленной в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии холодной воды в расчете на одного работника учреждения ветеринарии не более | куб.м | 5,7 | 2,1 | 163,2 % | Показатель предполагает отрицательную динамику. Показатель выполняется равномерно. |

- Отчет об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 1 полугодия 2020 года.

| Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО ответственного исполнителя, должность, телефон) | Срок реализации мероприятий |  | Код целевой статьи | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы на отчетный период, тыс. руб. | Результат (краткое описание реализации государственной программы/значение целевого индикатора) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Оконча-ние |  |  | запланированные/ план | достигнутые/ факт |
| 1. Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий, направленных на обеспечение безопасности пищевой продукции» | Агентство ветеринарии Ульяновской области, Куземин Д.В., начальник отдела финансового обеспечения и государственных закупок, тел.310157 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9400100000 | 19981,5 | 19981,5 | 8907,9 |
| Целевой индикатор 1. Количество выявленных неблагополучных пунктов по заразным болезням животных на территории Ульяновской области не более, ед. | X | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X | X | 29 | 4 |
| Целевой индикатор 2. Инвазированность продуктивного сельскохозяйственного поголовья животных, % | X | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X | X | 1,37 | 0,8 |
| Целевой индикатор 3. Количество выявленных случаев реализации на продовольственном рынке Ульяновской области опасных для жизни и здоровья населения некачественных и фальсифицированных пищевых продуктов животного происхождения не более, ед. | X | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X | X | 590 | 183 |
| Целевой индикатор 4. Уровень оснащенности учреждений ветеринарии лабораторно-диагностическими приборами, оборудованием, дезинфекционными установками, автотранспортными средствами, % | X | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X | X | 73,0 | 73,0 |
| 1.1. Обеспечение учреждений ветеринарии вакцинами, диагностическими наборами, питательными средами, химическими реактивами, дезинфицирующими средствами, химической лабораторной посудой, ветеринарными инструментами для проведения противоэпизоотических мероприятий | Агентство ветеринарии Ульяновской области, Куземин Д.В., начальник отдела финансового обеспечения и государственных закупок, тел.310157 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9400100000 | 5700,0 | 5700,0 | 3087,1 |
| 1.2. Обеспечение учреждений ветеринарии товарами ветеринарного назначения для проведения лабораторно-диагностических испытаний пищевого и технического сырья, продуктов питания | Агентство ветеринарии Ульяновской области, Куземин Д.В., начальник отдела финансового обеспечения и государственных закупок, тел.310157 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9400100000 | 2500,0 | 2500,0 | 30,7 |
| 1.3. Развитие материально-технической базы учреждений ветеринарии | Агентство ветеринарии Ульяновской области, Куземин Д.В., начальник отдела финансового обеспечения и государственных закупок, тел.310157 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9400100000 | 9685,4 | 9685,4 | 3823,0 |
| 1.4 Организация оснащения учреждений ветеринарии специальным оборудованием для проведения мероприятий по профилактике африканской чумы свиней | Агентство ветеринарии Ульяновской области, Куземин Д.В., начальник отдела финансового обеспечения и государственных закупок, тел.310157 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9400100000 | 2096,1 | 2096,1 | 1967,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и учреждений ветеринарии» | Агентство ветеринарии Ульяновской области, Куземин Д.В., начальник отдела финансового обеспечения и государственных закупок, тел.310157 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9410100000 | 152583,7 | 152583,7 | 92466,9 |
| Целевой индикатор 1. Степень выполнения учреждениями ветеринарии государственных заданий, % | X | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X | X | 99,84 | 100,0 |
| Целевой индикатор 2. Количество нарушений обязательных требований, выявленных Агентством ветеринарии Ульяновской области при проведении проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных ветеринарным законодательством, % | X | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X | X | Показатель в 2020 году не выполняется в связи с изменениями полномочий Агентства ветеринарии Ульяновской области. | Показатель в 2020 году не выполняется в связи с изменениями полномочий Агентства ветеринарии Ульяновской области. |
| Целевой индикатор 3. Количество проведенных Агентством ветеринарии Ульяновской области проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных ветеринарным законодательством, ед. | X | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X | X | Показатель в 2020 году не выполняется в связи с изменениями полномочий Агентства ветеринарии Ульяновской области. | Показатель в 2020 году не выполняется в связи с изменениями полномочий Агентства ветеринарии Ульяновской области. |
| Целевой индикатор 4. Количество контрольных мероприятий, проведенных Агентством ветеринарии Ульяновской области в учреждениях ветеринарии, ед | X | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X | X | 12 | 3 |
| Целевой индикатор 5. Объем потребленной в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии электрической энергии в расчете на один квадратный метр площади помещений, занимаемых учреждениями ветеринарии, не более, кВт/ч | X | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X | X | 19,0 | 9,0 |
| Целевой индикатор 6. Объем потребленного в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии природного газа в расчете на одного работника учреждения ветеринарии не более, куб.м | X | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X | X | 480,0 | 226,1 |
| Целевой индикатор 7. Объем потребленной в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии холодной воды в расчете на одного работника учреждения ветеринарии не более, куб.м | X | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X | X | 5,7 | 2,1 |
| 2.1. Предоставление учреждениям ветеринарии субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания | Агентство ветеринарии Ульяновской области, Куземин Д.В., начальник отдела финансового обеспечения и государственных закупок, тел.310157 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9410160020 | 134515,1 | 134515,1 | 85566,3 |
| 2.2. Обеспечение деятельности Агентства ветеринарии Ульяновской области | Агентство ветеринарии Ульяновской области, Куземин Д.В., начальник отдела финансового обеспечения и государственных закупок, тел.310157 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9410180010 | 16544,3 | 16544,3 | 6430,7 |
| 2.3. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО "О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа на территории Ульяновской области" | Агентство ветеринарии Ульяновской области, Куземин Д.В., начальник отдела финансового обеспечения и государственных закупок, тел.310157 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9410180030 | 696,4 | 696,4 | 399,8 |
| 2.4. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области" молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения ветеринарии | Агентство ветеринарии Ульяновской области, Куземин Д.В., начальник отдела финансового обеспечения и государственных закупок, тел.310157 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9410180050 | 827,9 | 827,9 | 70,2 |
| ИТОГО по подпрограмме | Агентство ветеринарии Ульяновской области, Куземин Д.В., начальник отдела финансового обеспечения и государственных закупок, тел.310157 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9410000000 | 152583,7 | 152583,7 | 92466,9 |
| ИТОГО по программе | Агентство ветеринарии Ульяновской области, Куземин Д.В., начальник отдела финансового обеспечения и государственных закупок, тел.310157 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9400000000 | 172565,2 | 172565,2 | 101374,8 |

- Сведения о внесённых изменениях в государственную программу (с нарастающим итогом).

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | постановление Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 № 29/685-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области» | выделены дополнительные средства федерального бюджета на государственную поддержку аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации в сумме 100000,0 тыс. рублей на 2022 год; добавлен новый целевой индикатор «Внедрение новых методов лабораторных исследований согласно области аккредитации лабораторий учреждений ветеринарии в национальной системе аккредитации» | распоряжение Агентства ветеринарии Ульяновской области от 27.12.2019 № 788-р «Об утверждении плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области» на 2020 год |
| 2 | постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2020 № 9/210-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области» | выделены дополнительные средства областного бюджета на предоставление учреждениям ветеринарии субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания в сумме 17316,3 тыс. рублей на 2020 год | распоряжение Агентства ветеринарии Ульяновской области от 07.05.2020 № 173-р «Об утверждении плана-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области» на 2020 год в новой редакции |

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Муниципальный бюджет